## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm 14
Đề tài: Sử dụng selenium IDE kiểm thử tự động website HoangHaMobile
# | Thành viên | Mã sv | Ghi chú | Link github
1 | Nguyễn Duy |  | Nhóm Trưởng | nhóm 14
2 | Nguyễn Xuân Dương
3 | Nông Cảnh Triền
Tuần 1
Thời gian bắt đầu: 04/12/2024
Thời gian kết thúc: 08/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm + Quy trình kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-12-06 | Nguyễn Xuân Dương
2 | Tìm hiểu các cấp độ kiểm thử phần mềm + Các phương pháp kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-12-07 | Nông Cảnh Triền
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-12-06 |  | 2024-12-08 | Nguyễn Duy
Tuần 2
Thời gian bắt đầu: 09/12/2024
Thời gian kết thúc: 15/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về công cụ kiểm thử Selenium IDE | 2024-12-09 |  | 2024-12-11 | Nông Cảnh Triền
2 | Cách cài đặt và sử dụng công cụ Selenium IDE | 2024-12-09 |  | 2024-12-11 | Nguyễn Xuân Dương
3 | Tìm hiểu website HoangHaMobile + Giới thiệu trang web | 2024-12-12 |  | 2024-12-15 | Nguyễn Duy
Tuần 3
Thời gian bắt đầu: 16/12/2024
Thời gian kết thúc: 22/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 | Cả nhóm
2 | Phân tích kiểm thử chức năng tìm kiếm | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Nguyễn Duy
3 | Phân tích kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng ký, bình luận. | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Nguyễn Xuân Dương
4 | Phân tích kiểm thử chức năng đặt hàng và giỏ hàng. | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Nông Cảnh Triền
5 | Kiểm tra và hoàn thiện BTL | 2024-12-21 |  | 2024-12-22 | Cả nhóm